## Requisitos
Historia de usuario | Descripción | Criterio de validación | Estimación (h) | Prioridad | Riesgo
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Preparación del entorno base del proyecto con Node.js, Express, EJS, control de versiones y estructura inicial de carpetas. | El proyecto arranca en local con los scripts definidos, Express responde correctamente y la estructura permite continuar el desarrollo. | 6 | ALTA | BAJO
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Configuración de PostgreSQL y Prisma como capa de persistencia, con conexión desde la aplicación y primeras migraciones. | PostgreSQL queda operativo, Prisma se conecta correctamente y las migraciones pueden ejecutarse sin errores. | 6.5 | ALTA | MEDIO
RF01 — Registro de voluntarios | La aplicación permite que una persona cree una cuenta como voluntario mediante un formulario público con validaciones de servidor. | Un usuario no autenticado puede registrarse, la contraseña se almacena con hash y la cuenta queda disponible para iniciar sesión. | 10 | ALTA | BAJO
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | El sistema permite que voluntarios, entidades y administradores accedan con email y contraseña y puedan cerrar sesión de forma segura. | Cada tipo de usuario puede autenticarse, acceder a su zona correspondiente y cerrar sesión eliminando la sesión activa. | 8.5 | ALTA | BAJO
RF03 — Registro/alta de entidad | La plataforma permite que una entidad se registre directamente desde /entidades/registro, manteniendo el registro de voluntarios en /registro y un enlace específico para entidades. El alta crea un usuario con rol ENTIDAD y una entidad en estado PENDIENTE, que no puede operar hasta ser verificada por administración. | Una entidad puede completar el registro público, queda en estado PENDIENTE, accede a /entidad/estado si no está verificada y solo entra a /entidad/perfil cuando su estado es VERIFICADA. Los estados PENDIENTE, RECHAZADA o SUSPENDIDA bloquean la operativa. El aviso por correo queda como mejora futura. | 12 | ALTA | MEDIO
RF04 — Verificación de entidades | El administrador puede revisar entidades registradas y cambiar su estado, incluyendo validación, rechazo, suspensión y reactivación cuando proceda. | Un administrador puede modificar el estado de una entidad, la acción queda registrada y solo las entidades verificadas pueden acceder a la operativa de entidad. | 7.5 | ALTA | MEDIO
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | El voluntario puede consultar y editar su información personal dentro de la aplicación. | Un voluntario autenticado puede modificar sus datos permitidos y los cambios quedan guardados correctamente. | 9.5 | MEDIA | BAJO
RF06 — Gestión del perfil de entidad | La entidad puede consultar y actualizar la información institucional visible en la plataforma, incluida su dirección cuando proceda. | Una entidad autenticada puede editar sus datos permitidos y la información actualizada se refleja en sus eventos y perfil. | 9.5 | MEDIA | BAJO
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Las entidades verificadas pueden crear actividades de voluntariado indicando título, descripción, plazas, categoría, ubicación y fecha/hora de inicio y fin. | Una entidad verificada puede crear un evento válido, asociado a su cuenta, visible en el listado y con dirección válida de Madrid cuando corresponda. | 10 | ALTA | MEDIO
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Las entidades pueden modificar o retirar los eventos creados por ellas mismas sin afectar a eventos de otras entidades. | La entidad propietaria puede editar una publicación propia, retirar su visibilidad y los cambios se reflejan en listados, detalle, calendario y mapa. | 10 | MEDIA | BAJO
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Los voluntarios pueden visualizar un listado de actividades disponibles y acceder al detalle de cada evento, incluyendo plazas, estado, entidad y ubicación. | El sistema muestra eventos activos, permite abrir el detalle y refleja correctamente si un evento dispone de plazas o está completo. | 10 | ALTA | BAJO
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | La aplicación permite buscar y filtrar actividades por criterios como fecha, ciudad, categoría, entidad o texto cuando proceda. | Al aplicar filtros o búsquedas, el listado mostrado se ajusta correctamente a los criterios seleccionados. | 5.5 | MEDIA | MEDIO
RF11 — Suscripción a entidades | Los voluntarios pueden seguir entidades para recibir avisos o consultar con mayor facilidad las organizaciones de su interés. | Un voluntario puede seguir una entidad, la relación queda registrada y el sistema evita duplicados. | 9 | ALTA | BAJO
RF12 — Inscripción en actividades | Los voluntarios pueden apuntarse a eventos con plazas disponibles publicados por entidades verificadas, evitando inscripciones duplicadas. | Un voluntario autenticado puede inscribirse, la inscripción queda registrada, las plazas disponibles se actualizan y el sistema impide duplicados. | 10 | ALTA | MEDIO
RF13 — Cancelación de inscripción | Los voluntarios pueden anular su participación en un evento antes de su celebración, recuperando la plaza disponible. | Un voluntario inscrito puede cancelar su inscripción, la plaza vuelve a quedar disponible y el sistema muestra un mensaje de confirmación claro. | 9 | MEDIA | BAJO
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Las entidades pueden consultar qué voluntarios se han apuntado a cada una de sus actividades. | Una entidad autenticada puede acceder al listado de inscritos de un evento propio y no puede ver inscritos de eventos ajenos. | 7 | ALTA | BAJO
RF15 — Notificaciones internas | El sistema permite que voluntarios y entidades consulten notificaciones internas relacionadas con su actividad en la plataforma. | Los usuarios autenticados acceden a su listado de notificaciones, pueden marcar avisos como leídos/no leídos y revisar información relevante. | 8 | ALTA | MEDIO
RF16 — Calendario personal del voluntario | El voluntario dispone de un calendario interno en el que se muestran las actividades en las que está inscrito, incluyendo eventos de varios días cuando corresponda. | Un voluntario puede acceder a su calendario mensual y visualizar correctamente sus eventos inscritos, con enlaces al detalle. | 8.5 | MEDIA | BAJO
RF17 — Panel/perfil de administrador | El administrador dispone de perfil propio en /admin/perfil y acceso al panel de administración para gestionar entidades, publicaciones y acciones relevantes. | El login de administrador redirige al perfil, desde donde puede acceder al panel operativo y cerrar sesión. | 9.5 | ALTA | MEDIO
RF18 — Moderación y bloqueo | El administrador puede retirar contenido visible o suspender cuentas de entidad cuando sea necesario. | El sistema permite suspender entidades o retirar publicaciones y dichos cambios afectan a la visibilidad y operativa correspondiente. | 7 | ALTA | MEDIO
RF19 — Historial de participación | El voluntario puede consultar actividades pasadas y futuras en las que se ha inscrito. | La aplicación muestra al voluntario un historial con sus inscripciones clasificadas por fecha efectiva de finalización. | 8 | MEDIA | BAJO
RF20 — Calendario de entidad | La entidad dispone de un calendario mensual en el que se muestran sus eventos publicados, incluyendo eventos de varios días cuando corresponda. | Una entidad autenticada accede a su calendario, visualiza solo sus eventos propios y puede navegar entre meses. | 6.5 | MEDIA | BAJO
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Voluntarios y entidades pueden eliminar su cuenta desde el perfil mediante un flujo de confirmación, aplicando anonimización y retirada de datos operativos cuando proceda. | Tras confirmar la baja, se cierra la sesión, la cuenta queda inutilizada y los datos afectados se actualizan sin romper la integridad de la base de datos. | 14.5 | ALTA | ALTO
RF22 — Inscritos integrados en el detalle del evento | La entidad puede consultar las personas inscritas dentro del detalle de sus propios eventos. | La sección de inscritos aparece solo para la entidad propietaria del evento y muestra la información necesaria sin exponerla a otros roles. | 5.5 | MEDIA | BAJO
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | El flujo de inscripción y cancelación mantiene una navegación clara, mensajes visibles y estados actualizados al volver o recargar páginas. | Tras inscribirse o cancelar, el usuario recibe mensajes claros, el estado se actualiza y no se muestran datos antiguos en páginas dinámicas. | 6 | ALTA | MEDIO
RF24 — Cancelación de seguimiento de entidades | El voluntario puede dejar de seguir una entidad previamente suscrita para dejar de recibir avisos asociados. | Un voluntario suscrito puede cancelar el seguimiento y la relación se elimina correctamente. | 5 | MEDIA | BAJO
RF25 — Mejora de notificaciones internas | El sistema amplía las notificaciones internas para cubrir avisos dirigidos a voluntarios y entidades, con detalle propio, eliminación y actualización de estados. | Se generan avisos cuando un voluntario se inscribe, sigue a una entidad o cuando un evento alcanza estado completo si procede; las notificaciones pueden consultarse, marcarse y borrarse. | 5 | ALTA | MEDIO
RF26 — Historial de eventos de entidad | La entidad dispone de una sección de historial en /entidad/historial para consultar eventos propios pasados y futuros. | Una entidad autenticada accede a su historial, visualiza eventos propios separados por estado temporal y no ve eventos de otras entidades. | 6.5 | MEDIA | BAJO
RF27 — Mapa de eventos y entidades | La aplicación incorpora mapas por rol mediante Leaflet y OpenStreetMap, con búsqueda de direcciones de Madrid mediante Nominatim y panel lateral de eventos. Los mapas muestran puntos visibles, selección desde lista, centrado en el evento seleccionado y colores pastel coherentes con el calendario. | Existen mapas en /eventos/mapa, /entidad/mapa y /admin/mapa. El sistema almacena coordenadas válidas de Madrid, muestra puntos sin duplicar eventos de varios días y ofrece acceso al detalle desde el panel lateral. No se usa Google Maps ni API key. | 12.5 | ALTA | ALTO
RF28 — Eventos de varios días | La aplicación permite crear eventos de un día o de varios días mediante startsAt y endsAt, manteniendo un único registro de evento y una única inscripción por voluntario. | El formulario permite indicar día/hora de inicio y día/hora de fin, valida rangos y duración máxima, los calendarios expanden visualmente el evento por cada día y listados/mapas lo muestran una sola vez. El historial usa endsAt ¦¦ startsAt. | 12.5 | ALTA | MEDIO
RNF01 — Usabilidad e identidad visual | La interfaz debe ser clara, sencilla e intuitiva, manteniendo identidad visual propia con logo, favicon, color principal, tipografía Quicksand, home unificada y navegación por rol. | Los flujos principales pueden completarse sin instrucciones externas, la home mantiene un mensaje claro y el menú de voluntario agrupa eventos, mapa y calendario. | 5 | ALTA | MEDIO
RNF02 — Diseño responsive | La aplicación debe adaptarse correctamente a escritorio, tablet y móvil sin perder funcionalidad principal. | Las vistas principales se muestran correctamente en varios tamaños de pantalla. | 5 | ALTA | BAJO
RNF03 — Seguridad de contraseñas | Las contraseñas no deben almacenarse en texto plano y se protegen mediante hash seguro. | En la base de datos las contraseñas se guardan mediante bcrypt y el proceso de login valida el hash. | 4.5 | ALTA | BAJO
RNF04 — Control de acceso por roles | El sistema debe restringir el acceso a funcionalidades según el rol del usuario y el estado de validación de la entidad. | Un voluntario no accede a funciones de entidad o admin, y una entidad no verificada no accede a la operativa principal. | 6 | ALTA | BAJO
RNF05 — Integridad de datos | La información almacenada debe mantenerse consistente entre usuarios, entidades, eventos, inscripciones, seguimientos y notificaciones. | No se registran inscripciones en eventos inexistentes ni publicaciones sin entidad válida; las relaciones mantienen coherencia. | 5.5 | ALTA | MEDIO
RNF06 — Rendimiento básico | Las operaciones más habituales deben ejecutarse en tiempos razonables en un entorno web básico. | Login, consulta de eventos, mapas, calendarios e inscripciones responden correctamente en entorno local y producción. | 6 | MEDIA | MEDIO
RNF07 — Mantenibilidad | El código debe estar organizado de forma modular y comprensible para facilitar cambios y mantenimiento. | La estructura separa rutas, controladores, servicios, validadores, vistas, middlewares y documentación técnica. | 4.5 | ALTA | BAJO
RNF08 — Despliegue y configuración en Render | La aplicación debe poder desplegarse en Render como Web Service, usando PostgreSQL gestionado y variables de entorno. | El proyecto queda desplegado o preparado para desplegarse con DATABASE_URL, SESSION_SECRET, seed admin y migraciones de producción. | 6.5 | ALTA | MEDIO
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | El sistema registra las acciones administrativas principales sobre entidades y publicaciones sin plantearse como auditoría completa. | AdminActionLog registra validación, rechazo, suspensión, reactivación o verificación y permite consultar acciones relevantes. | 6.5 | MEDIA | MEDIO
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | El proyecto incluye pruebas unitarias y comprobaciones automatizadas sobre servicios, controladores, validadores y rutas principales. | Las pruebas automatizadas pueden ejecutarse desde scripts del proyecto y cubren los flujos principales. | 9 | ALTA | MEDIO
RNF11 — Refactorización y limpieza final | El proyecto debe revisarse al final del desarrollo para mejorar coherencia visual, navegación, textos, mensajes y documentación. | La navegación, vistas, estilos y documentación quedan revisados y las pruebas siguen funcionando tras la limpieza. | 4.5 | ALTA | MEDIO
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | El sistema aplica medidas básicas de seguridad en autenticación y sesiones: SESSION_SECRET obligatorio, cookies httpOnly, sameSite lax, secure en producción, control de roles, bloqueo de entidades no verificadas y cabeceras no-cache para páginas dinámicas. CSRF queda como mejora futura. | La aplicación utiliza bcrypt, express-session y middlewares de acceso; las páginas dinámicas evitan estados antiguos al volver atrás mediante no-cache/BFCache, sin documentar CSRF como implementado. | 6 | MEDIA | ALTO
RNF13 — Documentación técnica y evidencias finales | El proyecto debe mantener documentación suficiente para instalación, ejecución, requisitos, arquitectura, pruebas y despliegue. | La documentación permite reproducir el entorno, entender los módulos principales y justificar las decisiones técnicas del proyecto. | 3 | ALTA | BAJO
TOTAL | Estimación total del proyecto |  | 327

## Planning
HISTORIA DE USUARIO | TAREA | ESTIMACIÓN (h) | TIEMPO REAL (h)
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Instalar Node.js LTS y npm en el equipo de desarrollo | 0.5 | 0.5
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Crear proyecto base y configurar scripts npm principales | 0.75 | 0.75
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Instalar Express, EJS, nodemon y dependencias iniciales | 0.75 | 0.75
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Crear estructura inicial de carpetas y servidor Express mínimo | 1 | 1
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Configurar motor de vistas EJS y carpeta public | 1 | 1
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Crear .gitignore y configuración básica de repositorio | 0.5 | 0.5
PRE01 — Preparación del entorno de desarrollo | Comprobar arranque local y documentar preparación del entorno | 1.5 | 1.5
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Instalar y preparar PostgreSQL en local | 0.75 | 0.75
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Crear base de datos inicial del proyecto | 0.5 | 0.5
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Instalar Prisma CLI y @prisma/client | 0.5 | 0.5
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Ejecutar prisma init y configurar provider PostgreSQL | 0.75 | 0.75
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Definir DATABASE_URL en .env y validar conexión | 1 | 1
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Crear primera migración y generar cliente Prisma | 1.25 | 1.25
PRE02 — Configuración inicial de PostgreSQL y Prisma | Documentar comandos Prisma básicos y comprobaciones | 1.75 | 1.75
RF01 — Registro de voluntarios | Diseñar formulario EJS de registro de voluntario | 1.25 | 1.25
RF01 — Registro de voluntarios | Crear rutas GET/POST de registro | 1 | 1
RF01 — Registro de voluntarios | Implementar controlador y servicio de creación de usuario | 2 | 2
RF01 — Registro de voluntarios | Aplicar hash de contraseña con bcrypt | 1 | 1
RF01 — Registro de voluntarios | Añadir validaciones de servidor y mensajes de error | 1.5 | 1.5
RF01 — Registro de voluntarios | Evitar duplicados de email | 0.75 | 0.75
RF01 — Registro de voluntarios | Añadir pruebas unitarias del flujo de registro | 1.5 | 1.5
RF01 — Registro de voluntarios | Documentar comprobación manual del requisito | 1 | 1
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Crear vista de inicio de sesión | 0.75 | 0.75
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Configurar express-session y datos básicos de sesión | 1.5 | 1.5
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Implementar autenticación por email y contraseña | 1.5 | 1.5
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Crear redirección por rol tras login | 1 | 1
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Implementar cierre de sesión | 0.75 | 0.75
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Añadir mensajes de error y validaciones de credenciales | 1 | 1
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Añadir pruebas unitarias de login, logout y redirección | 1.5 | 1.5
RF02 — Inicio de sesión y cierre de sesión | Documentar el flujo de autenticación | 0.5 | 0.5
RF03 — Registro/alta de entidad | Crear formulario público /entidades/registro | 1.5 | 1.5
RF03 — Registro/alta de entidad | Añadir enlace desde /registro hacia el registro de entidad | 0.5 | 0.5
RF03 — Registro/alta de entidad | Implementar servicio transaccional User + Entity | 2 | 2
RF03 — Registro/alta de entidad | Guardar entidad con estado inicial PENDIENTE | 0.75 | 0.75
RF03 — Registro/alta de entidad | Validar email único, CIF/NIF único y contraseña | 1.5 | 1.5
RF03 — Registro/alta de entidad | Integrar búsqueda y validación de dirección de Madrid | 1.5 | 1.5
RF03 — Registro/alta de entidad | Crear pantalla /entidad/estado para entidades no verificadas | 1 | 1
RF03 — Registro/alta de entidad | Bloquear operativa de entidad hasta estado VERIFICADA | 1.5 | 1.5
RF03 — Registro/alta de entidad | Añadir pruebas unitarias del registro y bloqueo de estado | 1.25 | 1.25
RF03 — Registro/alta de entidad | Documentar correo externo como mejora futura | 0.5 | 0.5
RF04 — Verificación de entidades | Crear listado administrativo de entidades pendientes y filtrables | 1 | 1
RF04 — Verificación de entidades | Crear vista de detalle administrativo de entidad | 1 | 1
RF04 — Verificación de entidades | Implementar acciones de validar, rechazar, suspender y reactivar | 2 | 2
RF04 — Verificación de entidades | Registrar cambios relevantes en AdminActionLog | 1 | 1
RF04 — Verificación de entidades | Aplicar efectos de estado sobre la operativa de entidad | 1 | 1
RF04 — Verificación de entidades | Añadir pruebas unitarias de cambio de estado | 1 | 1
RF04 — Verificación de entidades | Documentar comprobación manual del requisito | 0.5 | 0.5
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Crear vista de perfil del voluntario | 1 | 1
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Crear rutas protegidas de consulta y edición | 1 | 1
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Implementar controlador de actualización de datos | 1.5 | 1.5
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Añadir validaciones de campos editables | 1 | 1
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Mantener sesión coherente tras editar datos | 1 | 1
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Añadir zona de navegación y mensajes de confirmación | 1 | 1
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Añadir pruebas de actualización de perfil | 1.5 | 1.5
RF05 — Gestión del perfil de voluntario | Documentar flujo de perfil | 1.5 | 1.5
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Crear vista de perfil institucional de entidad | 1 | 1
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Crear rutas protegidas de consulta y edición | 1 | 1
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Implementar controlador y servicio de actualización | 1.5 | 1.5
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Validar campos institucionales y teléfono | 1 | 1
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Integrar dirección normalizada de Madrid y coordenadas | 1.5 | 1.5
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Actualizar navegación de entidad y mensajes | 0.75 | 0.75
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Añadir pruebas unitarias de perfil de entidad | 1.5 | 1.5
RF06 — Gestión del perfil de entidad | Documentar comprobación manual | 1.25 | 1.25
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Crear formulario de creación de evento para entidades verificadas | 1.25 | 1.25
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Crear rutas y controlador de alta de evento | 1 | 1
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Implementar servicio de creación asociado a entidad | 1.5 | 1.5
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Validar título, descripción, plazas, categoría y fechas | 1.25 | 1.25
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Integrar dirección de Madrid y coordenadas del evento | 1.25 | 1.25
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Bloquear creación a entidades no verificadas | 1 | 1
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Mostrar mensajes de éxito/error y redirección al detalle | 0.75 | 0.75
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Añadir pruebas unitarias de creación de evento | 1.5 | 1.5
RF07 — Publicación de eventos o necesidades | Documentar comprobación manual | 0.5 | 0.5
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Crear vista de edición de evento propio | 1 | 1
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Crear controlador de edición con comprobación de propiedad | 1.5 | 1.5
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Actualizar servicio de modificación de evento | 1.5 | 1.5
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Permitir retirada o eliminación lógica de publicación | 1.25 | 1.25
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Actualizar listados, detalle, calendario y mapa tras cambios | 1.25 | 1.25
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Proteger eventos ajenos frente a edición | 1 | 1
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Añadir pruebas unitarias de edición y retirada | 1.5 | 1.5
RF08 — Edición y eliminación de publicaciones | Documentar flujo de edición y retirada | 1 | 1
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Crear listado público de eventos activos | 1.25 | 1.25
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Crear vista de detalle de evento | 1.25 | 1.25
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Mostrar entidad, plazas, estado, fecha, hora y ubicación | 1.5 | 1.5
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Gestionar evento completo y evento no disponible | 1 | 1
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Añadir enlaces de navegación desde listado y calendario | 0.75 | 0.75
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Optimizar consulta de eventos con entidad asociada | 1 | 1
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Añadir pruebas unitarias de listado y detalle | 1.75 | 1.75
RF09 — Consulta de eventos y detalle | Documentar comprobación manual del requisito | 1.5 | 1.5
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | Definir filtros disponibles para listado de eventos | 0.75 | 0.75
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | Implementar lectura de parámetros de consulta | 0.75 | 0.75
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | Aplicar filtros por fecha, texto, entidad o categoría cuando proceda | 1.5 | 1.5
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | Mantener filtros seleccionados en la vista | 0.75 | 0.75
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | Añadir estado vacío cuando no haya resultados | 0.5 | 0.5
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | Añadir pruebas unitarias de filtrado | 1 | 1
RF10 — Búsqueda y filtrado de actividades | Documentar comprobación manual | 0.25 | 0.25
RF11 — Suscripción a entidades | Crear modelo o relación de seguimiento de entidades | 1.25 | 1.25
RF11 — Suscripción a entidades | Crear servicio para seguir entidad | 1.25 | 1.25
RF11 — Suscripción a entidades | Añadir acción desde detalle de entidad o evento | 1 | 1
RF11 — Suscripción a entidades | Evitar seguimientos duplicados | 1 | 1
RF11 — Suscripción a entidades | Mostrar estado de suscripción en interfaz | 1 | 1
RF11 — Suscripción a entidades | Generar aviso relacionado si procede | 0.75 | 0.75
RF11 — Suscripción a entidades | Añadir pruebas unitarias de suscripción | 1.5 | 1.5
RF11 — Suscripción a entidades | Documentar comprobación manual | 1.25 | 1.25
RF12 — Inscripción en actividades | Crear modelo o servicio de inscripción a eventos | 1.5 | 1.5
RF12 — Inscripción en actividades | Implementar acción de inscripción desde detalle | 1.25 | 1.25
RF12 — Inscripción en actividades | Validar plazas disponibles y evento activo | 1.5 | 1.5
RF12 — Inscripción en actividades | Evitar inscripción duplicada del mismo voluntario | 1 | 1
RF12 — Inscripción en actividades | Actualizar plazas visibles en listado y detalle | 1 | 1
RF12 — Inscripción en actividades | Generar notificación asociada cuando proceda | 0.75 | 0.75
RF12 — Inscripción en actividades | Añadir pruebas unitarias de inscripción | 2 | 2
RF12 — Inscripción en actividades | Documentar comprobación manual | 1 | 1
RF13 — Cancelación de inscripción | Crear servicio para cancelar inscripción | 1.5 | 1.5
RF13 — Cancelación de inscripción | Añadir acción de cancelación desde detalle o zona de usuario | 1 | 1
RF13 — Cancelación de inscripción | Actualizar plazas disponibles tras cancelar | 1 | 1
RF13 — Cancelación de inscripción | Eliminar o actualizar notificaciones asociadas cuando proceda | 1 | 1
RF13 — Cancelación de inscripción | Mostrar mensajes claros tras la acción | 0.75 | 0.75
RF13 — Cancelación de inscripción | Proteger cancelación de inscripciones ajenas | 1 | 1
RF13 — Cancelación de inscripción | Añadir pruebas unitarias de cancelación | 1.5 | 1.5
RF13 — Cancelación de inscripción | Documentar comprobación manual | 1.25 | 1.25
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Crear servicio para obtener inscritos de evento propio | 1 | 1
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Crear ruta protegida para consulta de inscritos | 1 | 1
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Comprobar propiedad del evento antes de mostrar datos | 1 | 1
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Crear vista de inscritos con datos básicos de voluntarios | 1 | 1
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Añadir acceso desde detalle del evento | 0.75 | 0.75
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Añadir pruebas unitarias de permisos e inscritos | 1.5 | 1.5
RF14 — Gestión de inscritos por parte de la entidad | Documentar comprobación manual | 0.75 | 0.75
RF15 — Notificaciones internas | Crear modelo y servicio base de notificaciones | 1.25 | 1.25
RF15 — Notificaciones internas | Crear listado de notificaciones para usuarios autenticados | 1 | 1
RF15 — Notificaciones internas | Implementar marcado como leída/no leída | 1 | 1
RF15 — Notificaciones internas | Añadir acceso desde navegación por rol | 0.5 | 0.5
RF15 — Notificaciones internas | Mostrar estado leído/no leído y fecha | 1 | 1
RF15 — Notificaciones internas | Crear detalle básico de notificación | 0.75 | 0.75
RF15 — Notificaciones internas | Añadir pruebas unitarias de servicio y controlador | 1.5 | 1.5
RF15 — Notificaciones internas | Documentar el flujo de notificaciones | 1 | 1
RF16 — Calendario personal del voluntario | Crear servicio de calendario mensual del voluntario | 1.25 | 1.25
RF16 — Calendario personal del voluntario | Consultar inscripciones del mes seleccionado | 1 | 1
RF16 — Calendario personal del voluntario | Renderizar vista mensual con días y eventos | 1.5 | 1.5
RF16 — Calendario personal del voluntario | Añadir navegación entre meses | 0.75 | 0.75
RF16 — Calendario personal del voluntario | Mostrar eventos de varios días en cada día del rango | 1.25 | 1.25
RF16 — Calendario personal del voluntario | Añadir enlaces al detalle del evento | 0.75 | 0.75
RF16 — Calendario personal del voluntario | Añadir pruebas unitarias del calendario | 1.25 | 1.25
RF16 — Calendario personal del voluntario | Documentar comprobación manual | 0.75 | 0.75
RF17 — Panel/perfil de administrador | Crear perfil administrativo /admin/perfil | 1 | 1
RF17 — Panel/perfil de administrador | Crear navegación hacia panel admin y mapa | 0.75 | 0.75
RF17 — Panel/perfil de administrador | Implementar protección de rutas ADMIN | 1.25 | 1.25
RF17 — Panel/perfil de administrador | Crear panel operativo con accesos principales | 1.5 | 1.5
RF17 — Panel/perfil de administrador | Mostrar datos básicos de cuenta y cierre de sesión | 0.75 | 0.75
RF17 — Panel/perfil de administrador | Integrar filtros y acciones administrativas relevantes | 1.5 | 1.5
RF17 — Panel/perfil de administrador | Añadir pruebas de acceso por rol | 1.5 | 1.5
RF17 — Panel/perfil de administrador | Documentar flujo administrativo | 1.25 | 1.25
RF18 — Moderación y bloqueo | Definir estados de publicación o retirada | 0.75 | 0.75
RF18 — Moderación y bloqueo | Implementar retirada de eventos por administración | 1.25 | 1.25
RF18 — Moderación y bloqueo | Implementar suspensión de entidades | 1.25 | 1.25
RF18 — Moderación y bloqueo | Aplicar efectos de bloqueo sobre eventos y accesos | 1 | 1
RF18 — Moderación y bloqueo | Registrar acciones de moderación en AdminActionLog | 0.75 | 0.75
RF18 — Moderación y bloqueo | Añadir pruebas unitarias de moderación | 1.25 | 1.25
RF18 — Moderación y bloqueo | Documentar comprobación manual | 0.75 | 0.75
RF19 — Historial de participación | Crear servicio de historial de voluntario | 1.25 | 1.25
RF19 — Historial de participación | Separar actividades futuras y pasadas | 1.25 | 1.25
RF19 — Historial de participación | Usar fecha efectiva de finalización del evento | 1 | 1
RF19 — Historial de participación | Crear vista EJS de historial | 1 | 1
RF19 — Historial de participación | Añadir acceso desde menú de voluntario | 0.5 | 0.5
RF19 — Historial de participación | Añadir enlaces al detalle del evento | 0.75 | 0.75
RF19 — Historial de participación | Añadir pruebas unitarias de historial | 1.25 | 1.25
RF19 — Historial de participación | Documentar comprobación manual | 1 | 1
RF20 — Calendario de entidad | Crear servicio de calendario mensual de entidad | 1 | 1
RF20 — Calendario de entidad | Consultar eventos propios del mes seleccionado | 1 | 1
RF20 — Calendario de entidad | Renderizar vista mensual de eventos propios | 1 | 1
RF20 — Calendario de entidad | Mostrar eventos de varios días en cada día del rango | 1 | 1
RF20 — Calendario de entidad | Añadir navegación entre meses y enlaces al detalle | 0.75 | 0.75
RF20 — Calendario de entidad | Añadir acceso desde menú de entidad | 0.5 | 0.5
RF20 — Calendario de entidad | Añadir pruebas unitarias del calendario de entidad | 0.75 | 0.75
RF20 — Calendario de entidad | Documentar comprobación manual | 0.5 | 0.5
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Definir reglas de baja definitiva y anonimización | 1.5 | 1.5
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Crear helper común para anonimizar usuario y liberar email | 1.5 | 1.5
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Crear servicio transaccional de baja de voluntario | 2 | 2
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Crear servicio transaccional de baja de entidad | 2 | 2
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Retirar eventos futuros y liberar datos de entidad cuando proceda | 1.5 | 1.5
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Crear controlador y vista de confirmación | 1.5 | 1.5
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Añadir zona de peligro en perfiles | 1 | 1
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Bloquear sesiones antiguas tras baja | 1 | 1
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Añadir pruebas de servicios y confirmación | 1.5 | 1.5
RF21 — Baja definitiva de cuenta | Documentar comprobación manual | 1 | 1
RF22 — Inscritos integrados en el detalle del evento | Reutilizar servicio de inscritos de evento propio | 0.75 | 0.75
RF22 — Inscritos integrados en el detalle del evento | Cargar inscritos en el controlador de detalle | 1 | 1
RF22 — Inscritos integrados en el detalle del evento | Mostrar sección de inscritos solo a entidad propietaria | 1.25 | 1.25
RF22 — Inscritos integrados en el detalle del evento | Mantener compatibilidad con ruta antigua si existe | 0.75 | 0.75
RF22 — Inscritos integrados en el detalle del evento | Añadir pruebas de visibilidad por rol | 1.25 | 1.25
RF22 — Inscritos integrados en el detalle del evento | Documentar comprobación manual | 0.5 | 0.5
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | Revisar mensajes tras inscripción y cancelación | 0.75 | 0.75
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | Ajustar redirecciones tras acciones de inscripción | 1 | 1
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | Mantener eventos completos visibles pero no inscribibles | 1 | 1
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | Actualizar estado y plazas en listado y detalle | 1 | 1
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | Evitar estados antiguos al volver atrás en páginas dinámicas | 1.25 | 1.25
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | Añadir pruebas del flujo completo | 0.75 | 0.75
RF23 — Mejora de estado y navegación en inscripciones | Documentar comportamiento esperado | 0.25 | 0.25
RF24 — Cancelación de seguimiento de entidades | Crear servicio para dejar de seguir entidad | 1 | 1
RF24 — Cancelación de seguimiento de entidades | Crear ruta y controlador de cancelación de seguimiento | 1 | 1
RF24 — Cancelación de seguimiento de entidades | Añadir botón o acción en la interfaz | 1 | 1
RF24 — Cancelación de seguimiento de entidades | Mostrar mensajes de confirmación | 0.5 | 0.5
RF24 — Cancelación de seguimiento de entidades | Añadir pruebas unitarias del servicio | 1 | 1
RF24 — Cancelación de seguimiento de entidades | Documentar comprobación manual | 0.5 | 0.5
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Actualizar servicio con recipientUserId y actorUserId | 1 | 1
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Generar notificación a entidad por inscripción | 0.75 | 0.75
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Generar notificación por seguimiento de entidad | 0.5 | 0.5
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Generar notificación cuando un evento queda completo si procede | 0.5 | 0.5
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Crear detalle propio de notificación | 0.75 | 0.75
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Permitir borrar notificaciones | 0.5 | 0.5
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Eliminar o actualizar notificaciones asociadas a cancelaciones | 0.5 | 0.5
RF25 — Mejora de notificaciones internas | Añadir pruebas y documentación de RF25 | 0.5 | 0.5
RF26 — Historial de eventos de entidad | Crear ruta protegida /entidad/historial | 0.75 | 0.75
RF26 — Historial de eventos de entidad | Crear servicio para consultar eventos propios | 1 | 1
RF26 — Historial de eventos de entidad | Separar eventos futuros y pasados por fecha efectiva de fin | 1.25 | 1.25
RF26 — Historial de eventos de entidad | Crear vista con estado, fecha, ubicación e inscritos | 1.25 | 1.25
RF26 — Historial de eventos de entidad | Añadir acceso al historial desde menú de entidad | 0.5 | 0.5
RF26 — Historial de eventos de entidad | Añadir pruebas del servicio y controlador | 1.25 | 1.25
RF26 — Historial de eventos de entidad | Documentar comprobación manual | 0.5 | 0.5
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Revisar campos de latitud, longitud y dirección normalizada | 1 | 1
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Integrar búsqueda explícita de direcciones de Madrid con Nominatim | 1.25 | 1.25
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Crear mapa público de eventos disponibles | 1.25 | 1.25
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Crear mapa de entidad con eventos propios y ubicación de organización | 1.25 | 1.25
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Crear mapa administrativo con eventos y entidades | 1.25 | 1.25
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Implementar panel lateral de eventos y detalle seleccionado | 1.5 | 1.5
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Mantener puntos visibles y colores pastel coherentes con calendario | 1 | 1
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Centrar mapa y resaltar evento seleccionado | 0.75 | 0.75
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Evitar duplicados de eventos de varios días en mapa | 0.75 | 0.75
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Añadir pruebas de marcadores, rutas y datos del panel | 1.75 | 1.75
RF27 — Mapa de eventos y entidades | Documentar limitaciones: Madrid, sin Google Maps y sin clustering | 0.75 | 0.75
RF28 — Eventos de varios días | Añadir campo endsAt al modelo Event y migración correspondiente | 1 | 1
RF28 — Eventos de varios días | Crear helper común para parsear fecha/hora de inicio y fin | 1.5 | 1.5
RF28 — Eventos de varios días | Actualizar formularios de creación y edición de eventos | 1.25 | 1.25
RF28 — Eventos de varios días | Validar fecha fin, hora fin, duración máxima y rangos | 1.25 | 1.25
RF28 — Eventos de varios días | Guardar startsAt y endsAt en creación y edición | 1 | 1
RF28 — Eventos de varios días | Expandir visualmente eventos en calendario de voluntario | 1.25 | 1.25
RF28 — Eventos de varios días | Expandir visualmente eventos en calendario de entidad | 1 | 1
RF28 — Eventos de varios días | Actualizar listados, filtros e historial con endsAt ¦¦ startsAt | 1.25 | 1.25
RF28 — Eventos de varios días | Mantener mapas sin duplicar eventos de varios días | 0.75 | 0.75
RF28 — Eventos de varios días | Añadir pruebas unitarias de servicios, validadores y calendarios | 1.75 | 1.75
RF28 — Eventos de varios días | Documentar RF35 y comprobación manual | 0.5 | 0.5
RNF01 — Usabilidad e identidad visual | Revisar home unificada para usuarios con y sin sesión | 1 | 1
RNF01 — Usabilidad e identidad visual | Aplicar logo, favicon, color principal y tipografía centralizada | 1 | 1
RNF01 — Usabilidad e identidad visual | Agrupar navegación de voluntario en desplegable Eventos | 0.75 | 0.75
RNF01 — Usabilidad e identidad visual | Revisar textos, botones y mensajes de éxito/error | 1.25 | 1.25
RNF01 — Usabilidad e identidad visual | Comprobar flujos principales sin instrucciones externas | 1 | 1
RNF02 — Diseño responsive | Revisar layout en escritorio | 0.75 | 0.75
RNF02 — Diseño responsive | Revisar layout en tablet | 0.75 | 0.75
RNF02 — Diseño responsive | Revisar layout en móvil | 0.75 | 0.75
RNF02 — Diseño responsive | Ajustar grids y formularios para pantallas pequeñas | 1.25 | 1.25
RNF02 — Diseño responsive | Comprobar mapas, calendarios y menús en móvil | 1.5 | 1.5
RNF03 — Seguridad de contraseñas | Aplicar bcrypt en registro de voluntario | 1 | 1
RNF03 — Seguridad de contraseñas | Aplicar bcrypt en registro de entidad | 1 | 1
RNF03 — Seguridad de contraseñas | Validar login comparando hash | 1 | 1
RNF03 — Seguridad de contraseñas | Evitar exposición de contraseñas en vistas o logs | 0.75 | 0.75
RNF03 — Seguridad de contraseñas | Añadir pruebas o comprobaciones asociadas | 0.75 | 0.75
RNF04 — Control de acceso por roles | Crear middlewares de autenticación | 1 | 1
RNF04 — Control de acceso por roles | Crear middlewares de autorización por rol | 1.25 | 1.25
RNF04 — Control de acceso por roles | Bloquear operativa de entidades no verificadas | 1.25 | 1.25
RNF04 — Control de acceso por roles | Proteger rutas de voluntario, entidad y administración | 1.25 | 1.25
RNF04 — Control de acceso por roles | Añadir pruebas de acceso indebido | 1 | 1
RNF04 — Control de acceso por roles | Documentar matriz básica de permisos | 0.25 | 0.25
RNF05 — Integridad de datos | Definir relaciones Prisma entre usuarios, entidades y eventos | 1 | 1
RNF05 — Integridad de datos | Proteger inscripciones y seguimientos frente a duplicados | 1 | 1
RNF05 — Integridad de datos | Aplicar transacciones en operaciones críticas | 1 | 1
RNF05 — Integridad de datos | Validar referencias antes de crear datos relacionados | 0.75 | 0.75
RNF05 — Integridad de datos | Añadir pruebas de consistencia en servicios clave | 1.25 | 1.25
RNF05 — Integridad de datos | Documentar reglas de integridad | 0.5 | 0.5
RNF06 — Rendimiento básico | Revisar consultas frecuentes de eventos y detalle | 1 | 1
RNF06 — Rendimiento básico | Revisar consultas de calendarios e historial | 1 | 1
RNF06 — Rendimiento básico | Limitar carga de mapas a marcadores necesarios | 1 | 1
RNF06 — Rendimiento básico | Mantener paginación o filtros cuando proceda | 1 | 1
RNF06 — Rendimiento básico | Probar operaciones habituales en local y producción | 1.5 | 1.5
RNF06 — Rendimiento básico | Documentar limitaciones de rendimiento | 0.5 | 0.5
RNF07 — Mantenibilidad | Separar rutas, controladores, servicios y validadores | 1 | 1
RNF07 — Mantenibilidad | Revisar nombres de archivos y estructura de carpetas | 0.75 | 0.75
RNF07 — Mantenibilidad | Extraer helpers reutilizables de fechas, mapas y sesiones | 1 | 1
RNF07 — Mantenibilidad | Eliminar duplicidades evidentes de código | 0.75 | 0.75
RNF07 — Mantenibilidad | Actualizar documentación de arquitectura | 1 | 1
RNF08 — Despliegue y configuración en Render | Preparar render.yaml y configuración de Web Service | 1 | 1
RNF08 — Despliegue y configuración en Render | Configurar PostgreSQL gestionado y DATABASE_URL | 1 | 1
RNF08 — Despliegue y configuración en Render | Definir SESSION_SECRET y variables de administrador | 1 | 1
RNF08 — Despliegue y configuración en Render | Configurar prisma migrate deploy en producción | 1 | 1
RNF08 — Despliegue y configuración en Render | Crear seed de administrador para despliegue | 1 | 1
RNF08 — Despliegue y configuración en Render | Probar despliegue y documentar limitaciones del plan gratuito | 1.5 | 1.5
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | Crear modelo o servicio AdminActionLog | 1 | 1
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | Registrar validación y rechazo de entidades | 1 | 1
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | Registrar suspensión y reactivación de entidades | 1 | 1
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | Registrar retirada de publicaciones cuando proceda | 0.75 | 0.75
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | Mostrar o consultar acciones relevantes en administración | 1 | 1
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | Añadir pruebas de registro de acciones | 1.25 | 1.25
RNF09 — Trazabilidad de acciones administrativas relevantes | Documentar que no es auditoría completa | 0.5 | 0.5
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Configurar entorno de tests unitarios | 1 | 1
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Añadir tests de validadores | 1 | 1
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Añadir tests de servicios de usuarios y entidades | 1.5 | 1.5
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Añadir tests de eventos e inscripciones | 1.5 | 1.5
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Añadir tests de calendarios, mapas e historial | 1.5 | 1.5
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Añadir tests de notificaciones y administración | 1.25 | 1.25
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Integrar ejecución en npm test | 0.75 | 0.75
RNF10 — Pruebas automatizadas del sistema | Documentar estrategia de pruebas | 0.5 | 0.5
RNF11 — Refactorización y limpieza final | Revisar textos de vistas para evitar duplicidades | 0.75 | 0.75
RNF11 — Refactorización y limpieza final | Revisar estilos finales de home, formularios y mapas | 1 | 1
RNF11 — Refactorización y limpieza final | Eliminar rutas o enlaces obsoletos | 0.75 | 0.75
RNF11 — Refactorización y limpieza final | Actualizar README, backlog y requisitos | 1 | 1
RNF11 — Refactorización y limpieza final | Ejecutar pruebas y validar que no se rompe funcionalidad | 1 | 1
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | Exigir SESSION_SECRET en producción | 0.75 | 0.75
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | Configurar cookies httpOnly, sameSite lax y secure en producción | 1 | 1
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | Aplicar no-cache a páginas HTML dinámicas | 1 | 1
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | Añadir recarga controlada al restaurar desde BFCache | 0.75 | 0.75
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | Revisar middlewares de rol y entidad verificada | 1 | 1
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | Documentar CSRF como mejora futura y no como implementado | 0.75 | 0.75
RNF12 — Seguridad de sesiones y control de acceso | Añadir pruebas o comprobaciones de configuración | 0.75 | 0.75
RNF13 — Documentación técnica y evidencias finales | Actualizar README e instrucciones de instalación | 0.75 | 0.75
RNF13 — Documentación técnica y evidencias finales | Actualizar documentación de requisitos | 0.75 | 0.75
RNF13 — Documentación técnica y evidencias finales | Actualizar arquitectura y backlog | 0.5 | 0.5
RNF13 — Documentación técnica y evidencias finales | Preparar evidencias para memoria y defensa | 0.75 | 0.75
RNF13 — Documentación técnica y evidencias finales | Revisar coherencia final entre código, Excel y documentación | 0.25 | 0.25
TOTAL | Total planificación | 327 | 327